## Petunjuk
Skenario Uji Aplikasi EGZY
Urutan pengujian mengikuti alur data: data master, lalu transaksi, lalu laporan. Kerjakan dari atas ke bawah di lembar Skenario Uji.
Kolom yang Anda isi berwarna kuning: Hasil aktual, Status, Catatan, Tanggal uji, Penguji.
Status dipilih dari daftar: Lulus, Gagal, Diblokir, Belum diuji. Diblokir berarti tidak bisa diuji karena skenario prasyaratnya gagal.
Lembar Ringkasan menghitung otomatis dari kolom Status.
Baris TC-038 (menu Records) sudah diisi sebagai contoh cara mengisi, berdasarkan error 500 yang terlihat di screenshot.
Data uji hanyalah saran; ganti sesuai kebutuhan. Hasil yang diharapkan disusun dari tampilan form di screenshot, jadi sesuaikan bila perilaku aplikasi yang benar ternyata berbeda.
Lembar Temuan Awal berisi hal-hal yang sudah terlihat di screenshot sebelum pengujian dimulai.
Lembar Rekonsiliasi WP berisi 11 skenario untuk dashboard Bapenda, satu per peran WP contoh; diisi dengan cara yang sama dan dihitung terpisah di Ringkasan.
Lembar Akun Uji memuat akun dan kata sandi lingkungan demo; kolom Akun uji di tiap skenario menunjukkan akun yang dipakai. TC-051 sampai TC-053 menguji isolasi antar-tenant.
Pembaruan 9 Okt 2026 (pengembang): kolom "Tindak lanjut pengembang" dan "Status perbaikan" ditambahkan di lembar Skenario Uji, Rekonsiliasi WP, dan Perbaikan desain; kolom Status perbaikan di Temuan Awal diisi. Kolom isian penguji tidak diubah. Baris "Diperbaiki – uji ulang" perlu diuji ulang setelah rilis 9 Okt 2026 di-deploy ke server.

## Akun Uji
Email | Peran | Kata sandi | Dipakai untuk
bapenda@egzy.test | Bapenda: semua WP, temuan, tagihan, kelola tenant | Demo#2026 | Lembar Rekonsiliasi WP (RK-01 sampai RK-11); Pengawasan PBJT (TC-046, TC-047)
melati@egzy.test | Admin tenant Melati | Demo#2026 | Alur hotel dan modul umum; uji isolasi tenant (TC-051, TC-052)
serena@egzy.test | Admin tenant Serena | Demo#2026 | Sisi WP dari kasus kurang lapor (RK-04)
villa@egzy.test | Admin tenant Villa Asri | Demo#2026 | Tenant baru: kamar ada, belum ada tagihan (RK-09)
cempaka@egzy.test | Admin tenant Cempaka | Demo#2026 | Sisi WP dari kasus telat bayar (RK-08)
bahari@egzy.test | Admin tenant Bahari (restoran POS) | Demo#2026 | Alur restoran, stok, dan uji role kasir (TC-025 sampai TC-036, TC-048)
nirwana@egzy.test | Admin tenant Nirwana | Demo#2026 | WP patuh dan pembayaran VA BNI (RK-03, RK-11)
tamu1.wp001@egzy.test dst. | Tamu website | Demo#2026 | Booking dari website (TC-053)
Sumber: pesan pengembang. Kata sandi sama untuk semua akun dan hanya berlaku di lingkungan demo. Kolom Dipakai untuk adalah saran pembagian, bukan ketentuan dari pengembang.

## Ringkasan
Modul | Jumlah skenario | Lulus | Gagal | Diblokir | Belum diuji | % selesai
Pengaturan dasar | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 100%
Human Resource | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100%
Duty Roster | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100%
Kamar | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 100%
Reservasi | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 100%
Restoran | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 100%
Stok dan pembelian | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 100%
House Keeping | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100%
Transport | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0%
Car Parking | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0%
Hall Room | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0%
Laporan dan akun | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0%
Pengawasan PBJT | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0%
Pengguna | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 75%
Tampilan | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0%
Total | 53 | 30 | 12 | 0 | 11 | 79.25%
Rekonsiliasi WP | 11 | 6 | 2 | 0 | 3 | 72.73%
Status perbaikan (pengembang) | Skenario Uji | Rekonsiliasi WP
Diperbaiki – uji ulang | 22 | 7
Perlu ubah skenario | 1 | 0
Tidak ada perubahan | 30 | 4
Total | 53 | 11

## Skenario Uji
ID | Modul | Skenario | Prasyarat | Langkah | Data uji | Hasil yang diharapkan | Hasil aktual | Status | Catatan | Tanggal uji | Penguji | Akun uji | Tindak lanjut pengembang (9 Okt 2026) | Status perbaikan
TC-001 | Pengaturan dasar | Tambah payment method | Login sebagai Administrator | Payment Setting > Payment method list > tambah data > simpan | Nama: Tunai | Data tampil di daftar dan bisa dipilih saat pembayaran | Belum ada button untuk tambah Payment, edit payment bisa, active/inactive payment methode bisa | Gagal | Tambahkan button add payment | 2026-10-07 | FERI | melati@egzy.test | Tombol "Add New" ditambahkan di Payment method list (modal tambah sudah ada, tombolnya hilang). Simpan gagal validasi tidak lagi membuka halaman rusak. Berlaku di server setelah rilis 9 Okt 2026 di-deploy. | Diperbaiki – uji ulang
TC-002 | Pengaturan dasar | Tambah pajak | - | Tax Management > Tax list > Add New > isi > Add | Tax Name: PBJT Hotel; Rate: 10; Reg No: 001; Is Active: ya | Pajak tampil di Tax list dengan status aktif | Sudah sesuai | Lulus |  | 2026-10-07 | FERI | melati@egzy.test | Tax Management kini MENOLAK entri pajak daerah (PBJT/PB1/pajak hotel/restoran): PBJT dihitung otomatis oleh sistem dengan tarif ketetapan Pemda (10%). Ganti data uji dengan komponen non-PBJT, mis. "Service Charge 5%"; tambahkan langkah: coba "PBJT Hotel" -> harus ditolak. Berlaku di server setelah rilis 9 Okt 2026 di-deploy. | Perlu ubah skenario
TC-003 | Pengaturan dasar | Tambah counter | - | Day Closing > Counterlist > isi Counter No > Add Counter | Counter No: 2 | Counter 2 tampil di daftar dan muncul di pop-up Start Cash Register | Sudah sesuai | Lulus |  | 2026-10-07 | FERI | melati@egzy.test |  | Tidak ada perubahan
TC-004 | Pengaturan dasar | Validasi kolom wajib | - | Buka form Tax list > Add New > klik Add tanpa mengisi | Semua kolom kosong | Muncul pesan kolom wajib; data tidak tersimpan | Sudah sesuai | Lulus |  | 2026-10-07 | FERI | melati@egzy.test |  | Tidak ada perubahan
TC-005 | Human Resource | Tambah department dan division | - | Department > Department list > tambah; lalu Add division | Department: Front Office; Division: Resepsionis | Keduanya tampil di daftar; division terhubung ke department | Sudah sesuai | Lulus |  | 2026-10-07 | FERI | melati@egzy.test |  | Tidak ada perubahan
TC-006 | Human Resource | Tambah position | - | Employee > Position > tambah | Position: Resepsionis | Position tampil dan bisa dipilih di Add employee | Sudah sesuai | Lulus |  | 2026-10-07 | FERI | melati@egzy.test |  | Tidak ada perubahan
TC-007 | Human Resource | Tambah pegawai | Department, division, position sudah ada | Employee > Add employee > isi > simpan | Nama: Budi Santoso; Position: Resepsionis | Pegawai tampil di Manage employee | Sudah sesuai | Lulus |  | 2026-10-08 | FERI | melati@egzy.test | Label SSN diganti NIK (maks. 16 digit). Datepicker tanggal di form pegawai tidak lagi "Invalid date" (lihat TC-029). Berlaku di server setelah rilis 9 Okt 2026 di-deploy. | Diperbaiki – uji ulang
TC-008 | Human Resource | Catat kehadiran | Pegawai sudah ada | Attendance > Attendance > pilih pegawai > isi jam masuk/keluar | Budi Santoso; 08:00 - 16:00 | Kehadiran tersimpan dan muncul di Attendance reports | Sudah sesuai | Lulus |  | 2026-10-08 | FERI | melati@egzy.test |  | Tidak ada perubahan
TC-009 | Human Resource | Pengajuan cuti | Leave type sudah ada | Leave > Add leave type; lalu Leave application > isi > simpan | Tipe: Cuti Tahunan; 2 hari | Pengajuan tampil di daftar dengan jumlah hari benar | Sudah sesuai | Lulus |  | 2026-10-08 | FERI | melati@egzy.test |  | Tidak ada perubahan
TC-010 | Human Resource | Pinjaman pegawai | Pegawai sudah ada | Loan > Grant loan > isi; lalu Loan installment | Pinjaman: 1.000.000; cicilan 2x | Pinjaman dan cicilan tampil; Loan report menunjukkan sisa yang benar | Sudah sesuai | Lulus |  | 2026-10-08 | FERI | melati@egzy.test |  | Tidak ada perubahan
TC-011 | Human Resource | Generate gaji | Salary type dan salary setup sudah ada | Payroll > Salary type setup > Salary setup > Salary generate | Gaji pokok: 4.000.000; periode bulan berjalan | Gaji ter-generate; potongan pinjaman ikut terhitung | Sudah sesuai | Lulus |  | 2026-10-08 | FERI | melati@egzy.test |  | Tidak ada perubahan
TC-012 | Duty Roster | Buat shift dan roster | Pegawai sudah ada | Shift list > Add Shift; Roster list > Create Roster; Roster assign | Shift Pagi 07:00-15:00; roster 7 hari | Pegawai tampil di Assigned Employee List dan Attendance dashboard | Sudah sesuai | Lulus |  | 2026-10-08 | FERI | melati@egzy.test |  | Tidak ada perubahan
TC-013 | Kamar | Tambah fasilitas dan ukuran kamar | - | Room Facilities > Facility list, Facility details list, Room size list > tambah | Fasilitas: AC; Ukuran: 24 m2 | Data tampil dan bisa dipilih di form Room list | Sudah bisa menambahkan tetapi hanya data facility typenya saja, detail ukuran dll tidak ada | Lulus |  | 2026-10-08 | FERI | melati@egzy.test | Catatan penguji (detail ukuran tidak ada) belum ditindaklanjuti; perlu klarifikasi perilaku yang diharapkan. | Tidak ada perubahan
TC-014 | Kamar | Tambah tipe kamar | Bed list dan room size sudah ada | Room Setting > Room list > Add New > isi > Add | Room Type: Deluxe; Capacity: 2; Rate: 500.000; Bed: King Bed | Tipe kamar tampil di Room list dengan tarif benar | Sudah sesuai | Lulus |  | 2026-10-08 | FERI | melati@egzy.test |  | Tidak ada perubahan
TC-015 | Kamar | Atur lantai dan nomor kamar | Tipe kamar sudah ada | Room Setting > Floor plan list > Add Floor > Assign Floor | Lantai 1; Start Room No: 101; No of Room: 5 | Kamar 101-105 terbentuk dan tampil di Room status | Sudah sesuai | Lulus |  | 2026-10-08 | FERI | melati@egzy.test |  | Tidak ada perubahan
TC-016 | Kamar | Booking type dan booking source | - | Room Setting > Booking type list > Add New; Booking source > Add New | Type: Online; Source: Traveloka; Commission: 10 | Keduanya tampil; source terhubung ke type | Sudah sesuai | Lulus |  | 2026-10-08 | FERI | melati@egzy.test |  | Tidak ada perubahan
TC-017 | Kamar | Promocode | Tipe kamar sudah ada | Room Setting > Promocode > New Promocode > isi > Add | Deluxe; kode HEMAT10; Discount: 10; periode 7 hari | Promocode tampil aktif dan memotong harga saat booking | Sudah sesuai | Lulus |  | 2026-10-08 | FERI | melati@egzy.test |  | Tidak ada perubahan
TC-018 | Kamar | Room QR list | Kamar sudah ada | House Keeping > Room QR list | - | QR tampil untuk setiap kamar (saat ini halaman kosong) | gambar QR tidak muncul | Gagal | https://drive.google.com/file/d/1m4NQ6H8itiwmXEv0_IkvlGX0VaXEPOO3/view?usp=drive_link | 2026-10-08 | FERI | melati@egzy.test | Penyebab: QR memakai layanan Google Chart yang sudah dimatikan Google. QR kini dibuat di server (library lokal); gambar tampil untuk semua kamar, juga di cetakan. Berlaku di server setelah rilis 9 Okt 2026 di-deploy. | Diperbaiki – uji ulang
TC-019 | Reservasi | Tambah customer | - | Customer > Customer list > tambah | Nama: Siti Aminah; HP: 0812xxxxxxx | Customer tampil di Customer list | Form tambah data customer tidak muncul (something when wrong) | Gagal | https://drive.google.com/file/d/1BupoCFgw8RShkFJwKS16niLb9vdaazU-/view?usp=sharing | 2026-10-08 | FERI | melati@egzy.test | Penyebab: cek "nomor HP harus unik" berjalan saat form baru dibuka (HP kosong cocok dengan customer lama tanpa HP) sehingga form ditolak. Kini hanya dicek bila HP diisi. Berlaku di server setelah rilis 9 Okt 2026 di-deploy. | Diperbaiki – uji ulang
TC-020 | Reservasi | Buat booking kamar | Customer dan kamar sudah ada | Room Reservation > Booking list > tambah booking > simpan | Siti Aminah; Deluxe 101; 2 malam | Booking tampil; total = 2 x tarif + pajak; kamar 101 berstatus terpesan | setelah isi form kemudian disimpan data tidak muncul di tabel | Gagal | https://drive.google.com/file/d/1wVlvJMaypcEjSD-nRL3DRFdfSxpuGCrc/view?usp=drive_link |  |  | melati@egzy.test | Penyebab: tabel tahun buku kosong di semua database, sehingga simpan booking ditolak ("Please Create Financial Year First") dan pemilih tanggal rusak. Tahun buku 2026 dibuat otomatis (migrasi 006); tenant baru otomatis mendapat tahun berjalan. Booking list kini punya filter status (Pending/Check In/Checkout/Batal/Semua). Diverifikasi di salinan lokal: booking tersimpan dan tampil. Berlaku di server setelah rilis 9 Okt 2026 di-deploy. | Diperbaiki – uji ulang
TC-021 | Reservasi | Check in | Booking sudah ada | Room Reservation > Check in > pilih booking > proses | Booking Siti Aminah | Status menjadi check in; tampil di Guest list | data tidak muncul di tabel | Gagal | https://drive.google.com/file/d/1wVlvJMaypcEjSD-nRL3DRFdfSxpuGCrc/view?usp=drive_link |  |  | melati@egzy.test | Terblokir penyebab yang sama dengan TC-020 (booking tak bisa dibuat). Pencarian di Check-in list juga diperbaiki (dulu selalu error). Berlaku di server setelah rilis 9 Okt 2026 di-deploy. | Diperbaiki – uji ulang
TC-022 | Reservasi | Check out dan invoice | Tamu sudah check in | Room Reservation > Check out > proses pembayaran; buka Customer Invoice | Bayar tunai penuh | Invoice terbit; sisa tagihan 0; kamar kembali tersedia | data tidak muncul di tabel | Gagal | https://drive.google.com/file/d/1S8Y9PQ_bEK_qa2Ip9yD85X_-BRb8d4rp/view?usp=drive_link |  |  | melati@egzy.test | Terblokir penyebab yang sama dengan TC-020. Catatan perhitungan: harga kamar = per malam termasuk PBJT; tagihan = harga per malam x jumlah malam. Berlaku di server setelah rilis 9 Okt 2026 di-deploy. | Diperbaiki – uji ulang
TC-023 | Reservasi | Booking ganda kamar yang sama | Kamar 101 sudah dibooking | Buat booking kedua untuk kamar dan tanggal yang sama | Deluxe 101; tanggal sama | Sistem menolak atau kamar tidak bisa dipilih | setelah isi form kemudian disimpan data tidak muncul di tabel | Gagal |  |  |  | melati@egzy.test | Diverifikasi di salinan lokal: booking kedua kamar & tanggal yang sama ditolak "Room No ... is not available". Berlaku di server setelah rilis 9 Okt 2026 di-deploy. | Diperbaiki – uji ulang
TC-024 | Reservasi | Wake up call | Tamu sudah check in | Customer > Wake up call list > tambah | Kamar 101; 05:00 | Data tampil di Wake up call list | Sudah sesuai | Lulus |  |  |  | melati@egzy.test |  | Tidak ada perubahan
TC-025 | Restoran | Tambah kategori dan makanan | - | Manage category > Add category; Manage food > Add food | Kategori: Makanan Utama; Food: Nasi Goreng; VAT: 10% | Makanan tampil di Food list dan di POS | Sesuai | Gagal | https://drive.google.com/file/d/1jiV3j2Ihq1rhHz7l3GeJb_LLxo9egCi-/view?usp=sharing | 2026-08-09 | Syarah | bahari@egzy.test | Penyebab di server: folder upload gambar menu tidak bisa ditulis web server, upload gagal tanpa pesan. Skrip deploy kini memberi izin tulis (PHP dimatikan di folder itu); aplikasi menampilkan pesan bila upload gagal. Di lokal upload + 3 thumbnail tampil normal. Berlaku di server setelah rilis 9 Okt 2026 di-deploy. | Diperbaiki – uji ulang
TC-026 | Restoran | Tambah add-ons dan assign | Makanan sudah ada | Add-ons > Add add-ons; Add-ons assign list > Add-ons Assign | Add-ons: Telur; Price: 5.000; ke Nasi Goreng | Add-ons tampil saat memesan Nasi Goreng di POS | Sesuai | Lulus |  | 2026-08-09 | Syarah | bahari@egzy.test |  | Tidak ada perubahan
TC-027 | Restoran | Tambah meja | - | Manage table > Table list > Add Floor > Add Table | Lantai 1; Meja 1; Capacity: 4 | Meja tampil di Table list | Sesuai | Lulus |  | 2026-08-09 | Syarah | bahari@egzy.test |  | Tidak ada perubahan
TC-028 | Restoran | Start Cash Register | Counter sudah ada | Buka POS invoice > isi pop-up Start Cash Register | Counter 1; saldo awal 500.000 | Kasir terbuka; pop-up tidak muncul lagi di halaman lain | Sesuai | Lulus |  | 2026-08-09 | Syarah | bahari@egzy.test |  | Tidak ada perubahan
TC-029 | Restoran | Buat order di POS | Kasir terbuka; makanan dan meja ada | POS invoice > pilih makanan, meja, waiter > Place Order | Nasi Goreng x2; Meja 1 | Order masuk ke Order list dan Pending order; total termasuk pajak benar | Tidak bisa menambahkan waiter, menu tambah employe di HR error hire date | Lulus | https://drive.google.com/file/d/1bbJY6FIda_r_TneJ72hLWQWjl5GslJOS/view?usp=sharing | 2026-08-09 | Syarah | bahari@egzy.test | Error "hire date" = datepicker "Invalid date" karena tahun buku kosong (migrasi 006). Posisi Waiter/House Keeper/Driver buatan pengguna kini dikenali (dulu hanya ID bawaan). Label pajak POS kini "PBJT (10%)". Berlaku di server setelah rilis 9 Okt 2026 di-deploy. | Diperbaiki – uji ulang
TC-030 | Restoran | Selesaikan dan bayar order | Order pending ada | Pending order > proses pembayaran | Bayar tunai | Order pindah ke Complete order; Counter dashboard terbarui | Sesuai | Lulus |  | 2026-08-09 | Syarah | bahari@egzy.test | POS kini menghitung PBJT dari engine PBJT: total = subtotal - diskon + service charge + PBJT 10% (harga menu belum termasuk PBJT). Periksa nilai total/struk. Berlaku di server setelah rilis 9 Okt 2026 di-deploy. | Diperbaiki – uji ulang
TC-031 | Restoran | Batalkan order | Order pending ada | Batalkan salah satu order | Alasan: salah pesan | Order pindah ke Cancel order; tidak masuk pendapatan | Sesuai | Lulus |  | 2026-08-09 | Syarah | bahari@egzy.test |  | Tidak ada perubahan
TC-032 | Restoran | Day closing | Ada transaksi hari ini | Day Closing > Report > pilih tanggal, kasir, counter > Search | Tanggal hari ini; Counter 1 | Total sama dengan jumlah order selesai; Print Date sesuai jam setempat | Sesuai | Lulus |  | 2026-08-09 | Syarah | bahari@egzy.test | Penyebab selisih jam: laporan memaksa zona waktu Asia/Dhaka (UTC+6) dan format 12 jam. Kini memakai zona waktu tenant (WIB) dan format 24 jam; zona waktu WIB juga diterapkan untuk seluruh aplikasi. Berlaku di server setelah rilis 9 Okt 2026 di-deploy. | Diperbaiki – uji ulang
TC-033 | Stok dan pembelian | Tambah unit, kategori, produk, supplier | - | Unit and Products > Unit measurement list, Category list, Products list, Supplier list > tambah | Unit: Kilogram; Produk: Beras; Supplier: CV Sumber Pangan | Semua tampil dan bisa dipilih di form pembelian | Sesuai | Lulus |  |  |  | bahari@egzy.test |  | Tidak ada perubahan
TC-034 | Stok dan pembelian | Tambah pembelian | Produk dan supplier sudah ada | Purchase Manage > Add purchase > isi > simpan | Beras 50 kg @12.000 | Tampil di Purchase item; Stock report bertambah 50; Purchase report 600.000 | Sesuai | Lulus |  |  |  | bahari@egzy.test |  | Tidak ada perubahan
TC-035 | Stok dan pembelian | Retur pembelian | Pembelian sudah ada | Purchase Manage > Purchase return > pilih invoice > retur | Retur 5 kg | Tampil di Return invoice; stok menjadi 45 | Tidak bisa Return tampilan tidak bisa diisi apapun | Gagal |  |  |  | bahari@egzy.test | Penyebab: pemilih tanggal retur "Invalid date" karena tahun buku kosong, menutupi form. Diperbaiki bersama TC-020 (migrasi 006 + datepicker). Berlaku di server setelah rilis 9 Okt 2026 di-deploy. | Diperbaiki – uji ulang
TC-036 | Stok dan pembelian | Produk rusak | Stok tersedia | Unit and Products > Destroyed list > Add Product | Beras 2 kg; Comments: basah | Tampil di Destroyed list; stok berkurang 2 | Sesuai | Lulus |  |  |  | bahari@egzy.test |  | Tidak ada perubahan
TC-037 | House Keeping | Tugaskan dan selesaikan pembersihan | Pegawai dan kamar sudah ada | Assign room cleaning > pilih house keeper, kamar > Add; lalu Room cleaning > ubah status | House keeper: Budi; kamar 101 | Tugas tampil di Room cleaning; Reports menunjukkan Complete 1 | Data employee tidak muncul padahl sudah bikin sesuai positon | Gagal |  |  |  | melati@egzy.test | Penyebab: daftar house keeper hanya membaca posisi ID 6; posisi "Housekeeper" buatan pengguna tidak terbaca. Kini posisi bernama sama ikut. Prasyarat: pegawai harus terjadwal di Duty Roster saat ini (halaman kini memberi petunjuk). Berlaku di server setelah rilis 9 Okt 2026 di-deploy. | Diperbaiki – uji ulang
TC-038 | House Keeping | Buka menu Records | - | House Keeping > Records | - | Halaman terbuka tanpa error | Muncul halaman 'This page isn't working right now' (HTTP ERROR 500) | Gagal | https://drive.google.com/file/d/1HUiEYagVIbx3WnUsrnXBFQLfeMRcJ7br/view?usp=sharing | 07/10/2026 | Syarah | melati@egzy.test | Penyebab: collation kolom database bercampur sehingga JOIN error 500. Semua tabel diseragamkan (migrasi 005). Diverifikasi di salinan lokal: halaman terbuka. Berlaku di server setelah rilis 9 Okt 2026 di-deploy. | Diperbaiki – uji ulang
TC-039 | House Keeping | Laundry | Produk laundry sudah ada | Laundry > Item cost > Manage Item; Laundry list; Payment | Item: Sprei; Cost: 10.000 | Biaya tampil; Laundry Payment menunjukkan total, dibayar, sisa yang benar | tidak ada list item produk laundrynya | Gagal | https://drive.google.com/file/d/1wK559k1ybhfn6lDAhzUHgfyKoO3UqM_V/view?usp=drive_link |  |  | melati@egzy.test | Halaman Laundry juga error 500 (penyebab sama dengan TC-038). Item laundry = produk kategori "Housekeeping products" dengan Laundry item = Yes (Unit and Products > Products list); halaman kini memberi petunjuk bila kosong. Berlaku di server setelah rilis 9 Okt 2026 di-deploy. | Diperbaiki – uji ulang
TC-040 | Transport | Booking kendaraan | Flight, vehicle, customer, driver sudah ada | Transport Facility > Flight details, Vehicle details > tambah; Vehicle booking > Vehicle Booking Add | GA-123; D 1234 AB; Siti Aminah | Booking tampil di daftar dengan data lengkap |  | Belum diuji |  |  |  | melati@egzy.test |  | Tidak ada perubahan
TC-041 | Car Parking | Atur zona, slot, tarif | - | Zone list, Slot list, Vehicle list, Setting list > Add New | Zona A; Slot A1; Mobil; 1 jam; Price 5.000; Tax 10 | Semua tampil; tombol Submit/Reset di Setting list terbaca utuh |  | Belum diuji |  |  |  | melati@egzy.test | Tombol Submit/Reset tidak lagi terpotong; tombol Reset dulu ikut MENYIMPAN data, kini benar-benar reset. Berlaku di server setelah rilis 9 Okt 2026 di-deploy. | Diperbaiki – uji ulang
TC-042 | Car Parking | Booking parkir | Booking kamar dan tarif parkir sudah ada | Car Parking > Book parking > isi > pilih slot > Submit | Booking Siti Aminah; Mobil; Zona A; 2 jam | Bill Summary = 10.000 + pajak; tampil di Parking list; slot terpakai |  | Belum diuji |  |  |  | melati@egzy.test |  | Tidak ada perubahan
TC-043 | Hall Room | Atur dan booking hall | - | Seatplan > Add New; Hallroom type > Add New; Hallroom assign; Hallroom booking | Seatplan: Teater; Type: Ballroom; Rate 1.000.000/jam; 3 jam | Booking tampil; total 3.000.000 + pajak; muncul di Report |  | Belum diuji |  |  |  | melati@egzy.test | Belum diuji. Pemilih tanggal hall ikut diperbaiki bersama TC-020. | Tidak ada perubahan
TC-044 | Laporan dan akun | Booking report | Ada booking selesai | Reports > Booking report > filter tanggal | Tanggal hari ini | Jumlah dan nilai sama dengan Booking list |  | Belum diuji |  |  |  | melati@egzy.test |  | Tidak ada perubahan
TC-045 | Laporan dan akun | Jurnal dan balance sheet | Ada transaksi hotel dan restoran | Account > laporan akun (COA print, Balance sheet) | Periode hari ini | Transaksi tercatat; debit = kredit; saldo kas bertambah sesuai pembayaran |  | Belum diuji |  |  |  | melati@egzy.test |  | Tidak ada perubahan
TC-046 | Pengawasan PBJT | Pajak hotel masuk ke pengawasan | Check out sudah dibayar | Buka Pengawasan PBJT > cari transaksi hotel hari ini | Invoice Siti Aminah | Dasar pengenaan dan pajak sama dengan invoice |  | Belum diuji |  |  |  | bapenda@egzy.test | Engine PBJT kamar diperbarui: per booking disimpan harga per malam, jumlah malam, DPP, PBJT, tarif. Harga termasuk PBJT (default): PBJT = bruto - bruto/1,1. Harapan disesuaikan: DPP + PBJT = total tagihan kamar. Berlaku di server setelah rilis 9 Okt 2026 di-deploy. | Diperbaiki – uji ulang
TC-047 | Pengawasan PBJT | Pajak restoran masuk ke pengawasan | Order restoran sudah dibayar | Buka Pengawasan PBJT > cari transaksi restoran hari ini | Order Nasi Goreng x2 | Pajak sama dengan struk; order batal tidak ikut terhitung |  | Belum diuji |  |  |  | bapenda@egzy.test | Restoran memakai engine PBJT yang sama: DPP = subtotal - diskon + service charge, PBJT = DPP x 10%, disimpan per order. Order batal tidak dihitung. Berlaku di server setelah rilis 9 Okt 2026 di-deploy. | Diperbaiki – uji ulang
TC-048 | Pengguna | Tambah user dan hak akses | - | Settings > Add user; Role List; Assign Role To User; login dengan user baru | User: kasir1; role: Kasir | User hanya melihat menu sesuai role |  | Belum diuji |  |  |  | bahari@egzy.test (admin), lalu akun kasir baru | Isian email & password di form Add user tidak lagi terisi otomatis oleh browser. Berlaku di server setelah rilis 9 Okt 2026 di-deploy. | Diperbaiki – uji ulang
TC-049 | Tampilan | Konsistensi format tanggal | - | Bandingkan tanggal di Attendance dashboard dan Day Closing report | - | Format tanggal sama di semua halaman |  | Belum diuji |  |  |  | melati@egzy.test dan bahari@egzy.test | Format tanggal Attendance dashboard diseragamkan DD/MM/YYYY (sama dengan Day Closing). Berlaku di server setelah rilis 9 Okt 2026 di-deploy. | Diperbaiki – uji ulang
TC-050 | Tampilan | Data ganda Customer type | - | Restaurant > Customer type > Customer type list | - | Setiap tipe customer hanya muncul satu kali |  | Belum diuji |  |  |  | melati@egzy.test dan bahari@egzy.test | Duplikat customer type dihapus (migrasi 008); "Take Way" menjadi "Take Away". Berlaku di server setelah rilis 9 Okt 2026 di-deploy. | Diperbaiki – uji ulang
TC-051 | Pengguna | Isolasi data antar-tenant | Login sebagai admin Melati | Buka Booking list, Customer list, Order list; lalu coba buka alamat halaman atau nomor data milik tenant lain (misalnya Serena) langsung di browser | Akun melati@egzy.test; data milik Serena | Hanya data Melati yang tampil; data tenant lain tertolak atau tidak ditemukan | sesuai | Lulus |  | 2026-08-10 | Syarah | melati@egzy.test |  | Tidak ada perubahan
TC-052 | Pengguna | Akun tenant tidak bisa membuka fungsi Bapenda | Login sebagai admin tenant | Coba buka menu temuan, tagihan semua WP, dan kelola tenant, termasuk lewat alamat halaman langsung | Akun melati@egzy.test | Menu Bapenda tidak tampil dan aksesnya tertolak | sesuai | Lulus |  | 2026-08-10 | Syarah | melati@egzy.test |  | Tidak ada perubahan
TC-053 | Pengguna | Akun tamu terikat ke WP-nya | Login sebagai tamu website | Buat booking dari website; cek di Booking list tenant; coba memesan di WP lain dan membuka halaman admin | Akun tamu1.wp001@egzy.test | Booking muncul di tenant yang benar; tamu tidak bisa masuk halaman admin; perilaku pesan di WP lain sesuai aturan yang disepakati | sesuai | Lulus |  | 2026-08-10 | Syarah | tamu1.wp001@egzy.test, lalu melati@egzy.test |  | Tidak ada perubahan

## Rekonsiliasi WP
ID | Wajib pajak | Peran dalam skenario | Akun tenant | Menu yang dicek | Hasil yang diharapkan | Hasil aktual | Status | Catatan | Tanggal uji | Penguji | Akun login | Tindak lanjut pengembang (9 Okt 2026) | Status perbaikan
RK-01 | Melati | Patuh | melati@egzy.test | Rekonsiliasi, Selisih/Gap, STPD, Status Kepatuhan | QRIS sekitar 0,5-0,6 kali omzet; tagihan lunas; tidak ada temuan; status patuh | sesuai | Lulus |  | 2026-08-10 | Syarah | bapenda@egzy.test | Data demo di-seed ulang dengan perhitungan PBJT baru (kamar termasuk pajak, restoran ditambah PBJT); nilai tagihan berubah, rasio QRIS tetap. Uji ulang angka. Berlaku di server setelah rilis 9 Okt 2026 di-deploy. | Diperbaiki – uji ulang
RK-02 | Sunda Asli | Patuh | tidak disebut di pesan | Rekonsiliasi, Selisih/Gap, STPD, Status Kepatuhan | QRIS sekitar 0,5-0,6 kali omzet; tagihan lunas; tidak ada temuan; status patuh | sesuai | Lulus |  | 2026-08-10 | Syarah | bapenda@egzy.test | Uji ulang angka setelah seed ulang (lihat RK-01). Berlaku di server setelah rilis 9 Okt 2026 di-deploy. | Diperbaiki – uji ulang
RK-03 | Nirwana | Patuh | nirwana@egzy.test | Rekonsiliasi, Selisih/Gap, STPD, Status Kepatuhan | QRIS sekitar 0,5-0,6 kali omzet; tagihan lunas; tidak ada temuan; status patuh | sesuai | Lulus |  | 2026-08-10 | Syarah | bapenda@egzy.test | Uji ulang angka setelah seed ulang (lihat RK-01). Berlaku di server setelah rilis 9 Okt 2026 di-deploy. | Diperbaiki – uji ulang
RK-04 | Serena | Kurang lapor | serena@egzy.test | Rekonsiliasi, Selisih/Gap | QRIS 1,14 lalu 1,32 kali omzet pada dua masa pajak; muncul temuan risiko tinggi | sesuai | Lulus | Jatuh tempo setiap tanggal 10 setiap bulannya | 2026-08-10 | Syarah | bapenda@egzy.test | Jatuh tempo diubah ke tanggal 10 bulan berikutnya, sesuai catatan penguji. Berlaku di server setelah rilis 9 Okt 2026 di-deploy. | Diperbaiki – uji ulang
RK-05 | Kenanga | Dua outlet QRIS, satu tanpa tapping box | tidak disebut di pesan | Rekonsiliasi, Selisih/Gap | Muncul temuan; outlet tanpa tapping box teridentifikasi |  | Belum diuji |  |  |  | bapenda@egzy.test |  | Tidak ada perubahan
RK-06 | Kopi Senja | Selisih tipis dan outlet baru belum terdaftar | tidak disebut di pesan | Selisih/Gap, Review Pendaftaran | Temuan tingkat sedang; MID QR-SNJ-02 tampil di antrean |  | Belum diuji |  |  |  | bapenda@egzy.test |  | Tidak ada perubahan
RK-07 | Steak Jaya | Ada refund QRIS | tidak disebut di pesan | Rekonsiliasi, Status Kepatuhan | Refund diperhitungkan; WP tetap berstatus patuh; tidak ada temuan |  | Belum diuji |  |  |  | bapenda@egzy.test |  | Tidak ada perubahan
RK-08 | Cempaka | Telat bayar | cempaka@egzy.test | STPD, Realisasi Pembayaran | VA masa Agustus berstatus kedaluwarsa; tagihan tercatat belum dibayar atau terlambat | sesuai | Lulus | Penerbitan STPD harus dalam bentuk dokumen | 2026-08-10 | Syarah | bapenda@egzy.test | STPD kini berupa dokumen siap cetak: Bapenda > tabel tagihan > "Terbitkan STPD". Memuat identitas WP, masa, pokok, jatuh tempo, tanggal bayar/terbit, bulan terlambat, bunga, total. Bertanda DRAFT: parameter sanksi (1%/bulan, maks 24 bulan) BELUM DIVERIFIKASI terhadap Perda PDRD / PP 35/2023. Berlaku di server setelah rilis 9 Okt 2026 di-deploy. | Diperbaiki – uji ulang
RK-09 | Villa Asri | Tenant baru | villa@egzy.test | MPOS tenant Villa; SPTPD, STPD | Kamar sudah tersedia di MPOS; belum ada tagihan di dashboard; tidak ditandai menunggak | sesuai | Lulus |  | 2026-08-10 | Syarah | bapenda@egzy.test dan villa@egzy.test |  | Tidak ada perubahan
RK-10 | Bahari | Restoran dengan POS | bahari@egzy.test | MPOS tenant Bahari > Order List; Estimasi PBJT | Sekitar 640 order kasir; omzet di dashboard sama dengan total order selesai | dashboard yang muncul adalah dashboad hotel | Gagal | https://drive.google.com/file/d/1ly0k_gryFdaLOKcmUh6aHOlvdFxk4BAH/view?usp=sharing | 2026-08-10 | Syarah | bapenda@egzy.test dan bahari@egzy.test | Tenant restoran kini mendapat dashboard restoran: order hari ini, omzet order selesai, order berjalan/batal, PBJT bulan ini, tren bulanan, order terbaru. Berlaku di server setelah rilis 9 Okt 2026 di-deploy. | Diperbaiki – uji ulang
RK-11 | Nirwana | Tamu bayar lewat VA BNI | nirwana@egzy.test | MPOS tenant Nirwana > Booking list; Realisasi Pembayaran | Sekitar 40% booking dibayar lewat VA; pembayaran VA tercatat | data booking tidak muncul | Gagal | https://drive.google.com/file/d/1Jd72AYYF7tW1YddMKLwTTRKaJzAlhGII/view?usp=drive_link | 2026-08-10 | FERI | bapenda@egzy.test dan nirwana@egzy.test | Booking yang dibayar via VA umumnya sudah check-out, dan dulu tidak ada daftar untuk booking selesai. Booking list kini punya filter status; pilih "Checkout" atau "Semua". Pembuatan booking juga diperbaiki (TC-020). Berlaku di server setelah rilis 9 Okt 2026 di-deploy. | Diperbaiki – uji ulang
Sumber: pesan pengembang tentang 10 WP contoh. Nirwana punya dua baris karena memegang dua peran.
Kolom Menu yang dicek adalah perkiraan dari nama menu di dashboard Bapenda; sesuaikan bila letaknya berbeda.
Rasio QRIS terhadap omzet di atas 1 berarti penerimaan QRIS melebihi omzet yang dilaporkan.

## Temuan Awal
No | Lokasi | Temuan dari screenshot | Tingkat | Status perbaikan
1 | Role bapenda@egzy.test | Petugas Bapenda masih melihat seluruh menu hotel (Room Reservation, Restaurant, Payroll, dan lainnya). Layak diuji: data siapa yang tampil di sana, dan apakah petugas Bapenda bisa mengubah data operasional tenant. | Tinggi | Diperbaiki: menu operasional disembunyikan untuk Bapenda dan aksesnya ditolak server (termasuk lewat alamat langsung); beranda Bapenda = Pengawasan PBJT. Data yang tampil dulu adalah data database pengawasan sendiri, bukan data WP.
2 | Dashboard Restoran | Saat ini dashboard maish menampilkan dashboard hotel | Tinggi | Diperbaiki: tenant restoran mendapat dashboard restoran (lihat RK-10).
3 | Records (House Keeping) | HTTP Error 500 saat menu dibuka | Tinggi | Diperbaiki: penyeragaman collation database (migrasi 005). Halaman Laundry punya penyebab yang sama.
4 | Customer type list | Hotel, Online, dan Walk In Customer masing-masing muncul dua kali | Sedang | Diperbaiki: duplikat dihapus (migrasi 008).
5 | Day Closing report | Print Date 12:55:55 padahal jam aplikasi 13:56:08; selisih sekitar satu jam | Sedang | Diperbaiki: zona waktu Asia/Dhaka yang dipaksakan dihapus; format 24 jam; seluruh aplikasi kini memakai WIB (dulu UTC).
6 | Format tanggal | Attendance dashboard 10/07/2026, Day Closing 07/10/2026 | Sedang | Diperbaiki: Attendance dashboard memakai DD/MM/YYYY.
7 | Restaurant table setup | Halaman kosong (mungkin karena belum ada meja) | Perlu dicek | Benar karena belum ada meja; kini tampil pesan "Belum ada meja". Ikon meja default yang hilang juga diperbaiki.
8 | Room QR list | Halaman kosong (mungkin karena belum ada kamar) | Perlu dicek | Bukan karena belum ada kamar: QR memakai layanan Google yang sudah mati. Diperbaiki (lihat TC-018).
9 | Sound setting | Ikon Notify Sound rusak | Rendah | Diperbaiki: file suara ditampilkan sebagai gambar; kini pemutar audio. File bawaan yang hilang diganti bunyi yang tersedia.
10 | Car Parking - Setting list | Teks tombol Submit dan Reset terpotong dua baris | Rendah | Diperbaiki (lihat TC-041).
11 | Add user (Settings) | Email dan password terisi otomatis oleh browser di form tambah user | Rendah | Diperbaiki (lihat TC-048).
12 | Salah ketik | Cheklist, Booking Soruce, Whatsapp Phone Numer, Airlience Name, Factory rest | Rendah | Diperbaiki: Checklist, Booking Source, Whatsapp Phone Number, Airline Name, Factory reset (juga Received, Housekeeping products).
13 | QRIS 60 % dari total omzet | Pertanyaan untuk pengembang: Di mana angka 0,6 ditetapkan, dan bisakah diubah per jenis usaha atau per WP? Apa dasar angka itu: data nyata atau perkiraan untuk demo? Apakah "QRIS agregat" mencakup transaksi kartu (EDC)? | Rendah | Dijawab: 0,6 = parameter porsi non-tunai bawaan engine, satu nilai untuk semua WP (belum per jenis usaha/WP). Nilai demo, bukan data nyata; perlu disepakati dengan Bapenda.
|  | Apakah angkanya sudah dikurangi refund dan biaya bank (MDR), dan apakah transaksi kartu lewat mesin EDC ikut dijumlahkan, karena subjudul halaman menyebut "QRIS/EDC" sedangkan nama kolomnya hanya "QRIS" | Rendah | Dijawab: refund QRIS ikut dihitung (nilai negatif). Nilai settlement dipakai apa adanya dari bank (belum disesuaikan MDR). Data demo hanya berisi QRIS; transaksi kartu EDC belum dipisahkan dan perlu dikonfirmasi dari format file settlement bank.

## Perbaikan desain
No | Menu | Gambar | Saran Perbaikan | Status perbaikan (9 Okt 2026)
1 | Menu POS restoran |  | Warna teks diganti warna hitam supaya mudha dibaca | Diperbaiki: teks tab POS (New/On Going/Online/Today Order) kini hitam. Berlaku di server setelah rilis 9 Okt 2026 di-deploy.
2 | datepicker invalid dibagian employee |  | tidak bisa lanjut menambahkan data di bagian employee | Diperbaiki: penyebab tahun buku kosong (migrasi 006) + datepicker tahan nilai kosong. Berlaku di server setelah rilis 9 Okt 2026 di-deploy.
3 | Room QR List |  | Gambar belum muncul hanya icon saja | Diperbaiki (lihat TC-018). Berlaku di server setelah rilis 9 Okt 2026 di-deploy.
4 | Customer list |  | belum bisa menambahkan customer | Diperbaiki (lihat TC-019). Berlaku di server setelah rilis 9 Okt 2026 di-deploy.
5 | Add employee |  | ganti dengan NIK | Diperbaiki: label NIK, maks. 16 digit. Berlaku di server setelah rilis 9 Okt 2026 di-deploy.